地下管网一体化监测运维与应急指挥平台
工程级设计方案（审查修订版）

依据《审查报告》对原方案进行结构化修订、补缺与可交付化整理

| 文档版本 | V3.0（审查修订版） |
| --- | --- |
| 修订日期 | 2026-04-10 |
| 修订依据 | 原设计方案 + 审查报告 |
| 适用阶段 | 一期立项、详细设计、前后端拆分、验收条款编制 |

本版定位为“可直接用于工程实施与评审”的修订稿：在保留原方案业务目标、统一口径、两期交付、告警闭环、模型治理等核心设定的前提下，针对审查报告提出的高优先级隐患逐项补齐、细化和工程化。

修订原则声明：本次修订属于“在原方案基础上的增强与纠偏”，不是对原业务目标和实施路线的推翻重写。原方案中已经成立且仍然适用的业务目标、系统边界、一期建设范围、二期增强策略继续有效，本版仅对缺失的安全、可靠性、数据治理、运维和算法工程条款进行补充，并将其整理为可实施、可验收的工程设计要求。

为避免评审误解，本文后续凡写“补齐”“增强”“新增约束”，均表示在原方案目标不变的前提下追加工程要求，而非将原方案目标“合并吸收后不再单独成立”。

1. 执行摘要

本次修订不改变原方案的总入口口径，即“SSO → Portal → 综合管理平台 / 应急指挥平台 / 智能诊断中枢”。同时明确保留原方案已提出且继续有效的业务目标：完成地下管网资产/GIS、设备接入、时序存储、实时监测、基础告警与工单闭环、算法接口预留，以及“一期全模块展示、二期算法与三维增强”的总体实施策略。本次工作的重点，是把原文中对工程落地影响最大的缺口写成可以直接执行、直接验收的设计条款。

补齐安全基线：增加 Token 生命周期、吊销与旋转策略，明确 WebSocket 安全、TLS 传输加密、静态加密、API Gateway 防护与算法工程师数据访问约束。

补齐可靠性与韧性：增加 SSO 高可用与应急旁路、Gateway/关键依赖熔断与隔仓、边缘断网补偿、跨服务最终一致性、WebSocket 水平扩展与断连补偿。

补齐数据治理：增加数据质量评分、传感器标定与漂移管理、主数据并发变更冲突控制、坐标系与 Z 轴深度标准。

补齐运维工程化：明确 RPO/RTO 建议值、可观测性自身高可用、Runbook、配置与密钥管理、CI/CD、容器化与 IaC 要求。

补齐算法工程：增加 Training-Serving 一致性、特征视图/Feature Store、ST-GNN 拓扑变更与冷启动策略、漂移检测指标。

补齐文档交付质量：删除无法在 Word 中直接渲染的 Mermaid 原始文本，改为内嵌图片；正文不再使用冲突编号引用，参考资料统一放入附录。

本版的使用建议

若后续需要继续做前后端分离和开发任务拆分，优先以本版中的“平台职责边界、接口契约、RPO/RTO、SLO、数据治理规则、部署与运维条款、验收检查表”为准。

2. 审查意见闭环与修订总表

下表用于回答“审查报告指出的问题在修订稿里落到了哪里”。后续评审时，可直接按此表核对是否闭环。

| 审查问题 | 本次修订动作 | 落点章节 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Token 生命周期与吊销缺失 | 新增“认证与令牌安全基线”章节，写死 Access Token、Refresh Token、Rotation、吊销与黑名单方案。 | 第 4.1 节 | P0 |
| SSO 单点故障 | 新增 SSO 双实例/双可用区、会话缓存、应急旁路账号与离线令牌缓存方案。 | 第 4.2 节、8.1 节 | P0 |
| WebSocket 安全与扩展不足 | 补充连接数限制、心跳、帧大小、CSRF、粘性会话、断连重连与消息补偿。 | 第 4.3 节、8.2 节 | P1 |
| RPO/RTO 未指定 | 新增业务域分级 RPO/RTO 建议值与恢复演练要求。 | 第 6.3 节 | P0 |
| 数据质量与标定流程缺失 | 新增接入层质量评分、标定与漂移管理、异常与传感器故障区分规则。 | 第 7.2 节、7.3 节 | P1 |
| 坐标系/Z 轴未指定 | 统一建议采用“内部权威坐标 + 外部展示坐标”的双坐标体系，并补充埋深/Z 值规则。 | 第 7.4 节 | P1 |
| CI/CD 与部署空白 | 新增容器化、Kubernetes、灰度发布、滚动升级、IaC、配置/密钥管理。 | 第 8.4 节、8.5 节 | P1 |
| Training-Serving 一致性不足 | 新增 Feature View、特征版本、缺失填充版本、回放验证。 | 第 7.5 节 | P2 |
| Mermaid 纯文本不可交付 | 将原架构图、状态流、部署拓扑改为图片嵌入。 | 图 1、图 2、图 3 | P2 |
| 参考文献编号冲突 | 正文不再使用冲突编号；附录改为“参考资料建议清单”。 | 附录 A | P2 |

3. 统一口径与总体架构

对外唯一口径继续固定为：SSO（统一登录认证中心） → Portal（平台选择门户） → 进入【综合管理平台 / 应急指挥平台 / 智能诊断中枢】。平台支撑层仅作为工程视角底座，不作为用户可见“第四入口”。

Portal 只负责登录态建立/刷新、统一入口导航、跨平台跳转、单点退出与统一待办汇总；不承载资产编辑、应急指挥或模型运营页面。

综合管理平台负责建档、配置、治理与日常运维；应急指挥平台负责事件处置、联动调度与态势展示；智能诊断中枢负责模型治理、解释、漂移监控与人工复核。

平台支撑层负责统一认证与权限、主数据、GIS、设备接入、数据接入与特征、告警/事件/工单、模型网关、集成治理、可观测性。

| 服务簇 | 核心职责（必须做） | 明确不做 | 一期验收标准 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一身份与权限中心 | 统一租户/区域、RBAC、数据范围、订阅鉴权、审计。 | 不承载业务页面。 | 跨平台免重登；权限变更 5 分钟内生效并留审计。 | 开发+运维+产品 |
| 主数据中心 | 对象链、编码、版本、拓扑、空间与业务映射。 | 不允许临时对象绕开主数据。 | 任一事件/工单/模型结果均能落到 segment_id 或 node_id。 | 开发+产品 |
| GIS/地图服务 | 2D 一张图、空间检索、图层、2D/局部 3D 联动。 | 不把全部日常配置绑到 3D。 | 2D 主入口可稳定定位、选中、联动。 | 开发 |
| 设备接入与边缘管理 | 设备台账、协议适配、边缘节点心跳、缓冲与预处理策略。 | 不在此层直接闭环工单。 | 上线/离线/缓冲水位可观测。 | 开发+运维 |
| 告警、事件与工单引擎 | 去重、抑制、升级、事件化、闭环、通知。 | 不在这里训练模型。 | 状态机全链路跑通，误报/漏报可回写。 | 开发+产品+运维 |
| 模型网关与治理 | 注册、版本、灰度、回退、解释、不确定性展示。 | 不把模型写死在业务代码。 | 任一线上模型都可回滚、审计、复盘。 | 开发+算法+运维 |

图 1 统一入口、三平台、支撑层与云边端协同总体架构

3.1 三维边界控制原则

一期坚持“2D 一张图为主入口、局部 3D 为增强视图”的原则。3D 用于事件研判、扩散推演、空间态势复盘和重点场景展示，不承担高频建档、规则配置、设备台账维护等操作。

一期验收口径：2D 一张图完成日常业务主入口，3D 只做局部场景联动与占位接口。

二期增强口径：在不重构一期底盘的前提下，扩展 3D 动态推演、综合指挥大屏和风险扩散仿真。

前端约束：3D 渲染失败或性能不足时，不影响 2D 主业务链路。

4. 安全与权限基线设计

4.1 认证与令牌安全基线

SSO 统一采用 OIDC。浏览器端与公共客户端强制启用 PKCE；Access Token 与 Refresh Token 的发放、续签、撤销与审计必须作为一期能力做完，而不是“后续补”。

| 控制项 | 建议值/规则 | 一期必须实现 | 验收口径 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Access Token | 有效期建议 15~30 分钟；仅承载访问授权。 | 到期自动失效；短时缓存撤销状态。 | 令牌过期后无法继续调用业务接口。 | 开发+运维 |
| Refresh Token | 有效期建议 7~14 天；启用 Rotation，每次刷新后旧 Token 立即失效。 | 刷新成功写审计，旧 Token 进入撤销列表。 | 旧 Token 重放时被拒绝并告警。 | 开发+运维 |
| 吊销机制 | 退出登录、账号禁用、权限重大变更、异常行为触发即时吊销。 | 建设黑名单/撤销列表与缓存同步机制。 | 权限变更后 5 分钟内全平台收敛。 | 开发+运维 |
| 暴力破解防护 | 登录接口限速、失败次数阈值、验证码/二次验证、账号锁定与解锁流程。 | 管理台可查看锁定原因与日志。 | 暴力尝试被限流并有告警。 | 开发+运维+安全 |
| 紧急账号 | 仅用于 SSO 故障时的应急旁路，最小权限、双人审批、全程留痕。 | 创建、启用、停用均需审批。 | 演练能在限定时间内恢复指挥登录。 | 运维+安全+产品 |

4.2 SSO 与统一认证的高可用要求

SSO 至少双实例部署，跨可用区或跨主机房；会话状态不得只保存在单机内存。

Portal 与三平台对 SSO 的依赖必须有超时控制、重试上限和失败提示，不允许无限等待。

应急旁路仅面向值班指挥人员开放，采用离线白名单账号或短期应急令牌；旁路权限默认只开放指挥必需能力，不开放高危配置能力。

SSO 恢复后，应急旁路账号必须自动失效或人工回收，旁路期间的全部操作进入单独审计报表。

4.2.1 应急旁路安全细化要求

应急旁路是高风险但必要的韧性机制，只能在 SSO 故障、网络隔离、重大灾害或演练授权场景下启用，不得作为日常便捷登录方式使用。

1.应急令牌有效期

应急旁路账号或应急令牌默认短期有效；

单次签发有效期建议不超过 15 分钟，最长会话时长建议不超过 8 小时；

过期后必须自动失效，不允许静默续期；

若采用一次性应急码或离线令牌，使用后应立即作废，不得重复使用。

2.实物凭证管理

如采用应急 UKey、离线口令卡、纸质密封凭证或专用值班终端，必须执行“双人保管、领用登记、启封留痕、归还复核”机制；

凭证编号、持有人、启用时间、归还时间、使用原因必须纳入审计台账；

应急凭证不得长期由个人保管，不得拍照、转抄或通过即时通信工具传播。

3.权限最小化

应急旁路默认仅开放应急指挥必需功能，如事件查看、告警确认、派单、值班联络和态势浏览；

不开放高危配置能力，如权限管理、系统参数修改、模型发布、批量删除、主数据结构调整。

4.滥用检测机制

对应急旁路登录建立专项审计规则；

出现异常时间登录、异常地点登录、频繁启用、跨班组复用、短时间高频操作、批量导出等行为时，必须自动告警；

SSO 恢复后，系统应自动提醒关闭应急旁路，并对旁路期间所有操作生成单独审计报表。

5.启用审批与演练要求

生产启用必须有值班负责人或授权管理人确认；

演练启用必须区分“演练模式”与“真实故障模式”；

每次应急旁路启用后必须完成复盘，核查是否存在越权、滥用或凭证管理失控问题。

4.3 WebSocket、API Gateway 与数据加密基线

WebSocket 用于承载实时告警、工单状态推送、地图刷新事件和指挥态势更新，但其实时性不能以牺牲安全性和可控性为代价。Gateway、WebSocket 和数据加密要求应在一期即固化为基线。

| 对象 | 必须写入方案的条款 | 建议阈值/动作 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| WebSocket 连接安全 | 握手鉴权 + 消息层鉴权双校验；校验 Origin、CSRF Token、租户/区域订阅范围；限制单用户连接数、帧大小、空闲时长。 | 每用户连接数建议 ≤ 3；单帧大小建议 ≤ 256 KB；心跳超时 60~90 秒断开。 | 开发+运维 |
| WebSocket 水平扩展 | 通过 Ingress 粘性会话 + Redis Pub/Sub 或消息总线做广播；客户端必须支持自动重连和 last_ack_seq 补偿。 | 断连后 30 秒内自动重连；按序补发未确认消息。 | 开发+运维 |
| API Gateway 防护 | 统一做参数校验、限流、鉴权、黑白名单、审计、WAF/Anti-DDoS 接入。 | 关键登录/导出/批处理接口设置独立限额。 | 开发+运维+安全 |
| 传输与静态加密 | 浏览器到平台、边缘到云端、服务间敏感通道全部启用 TLS 1.2+；精确坐标、阀门状态、密钥、敏感附件进行静态加密或分级保护。 | 边缘设备证书轮换与到期告警纳入运维项。 | 开发+运维 |

4.3.1 WebSocket 连接安全要求

- 生产环境只允许使用 WSS，禁止明文 WS。

- WebSocket 升级前必须完成身份校验，校验信息可来自 OIDC 会话、短期访问令牌或网关签发的会话凭据。

- 升级请求必须执行 Origin 白名单校验；对浏览器场景，需补充 CSRF Token 或等价防重放校验。

- 服务端必须设置单用户连接数限制，默认建议每用户不超过 3 条并发连接；超限时拒绝新连接并记录审计。

- 服务端必须设置消息体大小上限：

  - 客户端上行默认不超过 64 KB/帧；

  - 服务端下行默认不超过 256 KB/消息；

  - 超限消息直接拒绝并告警。

- 必须启用心跳与僵尸连接清理机制：

  - 心跳间隔建议 30 秒；

  - 连续 90 秒无心跳或无有效交互则断开连接；

  - 断开原因应可追踪。

- 上行消息必须有频率限制，防止恶意刷消息、订阅风暴或应用层 DoS。

- 所有连接建立、断开、认证失败、超限、重连、补偿和异常关闭事件必须写审计日志。

4.3.2 API Gateway 安全要求

API Gateway 作为统一入口，必须承担协议接入、鉴权、限流、审计、输入校验和基础攻击防护职责，不得仅作为简单转发层使用。

- 对外接口必须具备限流/配额控制，按用户、租户、来源 IP、客户端类型等维度限速；

- 必须进行统一的参数校验、长度校验、格式校验和白名单校验；

- 必须具备常见攻击防护能力，包括但不限于 SQL 注入、XSS、路径穿越、参数污染和异常大包拦截；

- 对内高风险管理接口建议叠加 IP 白名单、堡垒机访问或专网访问约束；

- 对关键写操作启用审计与风控，如批量导出、批量派单、权限修改、模型发布、主数据生效。

4.3.3 数据传输与存储加密要求

- 平台内外通信默认启用 TLS 1.2+，关键链路优先采用更高版本与强加密套件；

- 边缘节点到云端的数据上传必须加密传输，不得以“专线”或“内网”替代加密要求；

- 对精确管网坐标、关键阀门状态、运维联系人、令牌、密钥材料等敏感字段，应采用静态加密、列级加密或等价防护机制；

- 密钥、证书和加密材料不得直接写入代码、镜像或普通配置文件，必须纳入统一密钥管理体系；

- 对训练导出数据、离线分析数据和备份文件，必须执行脱敏、加密和权限隔离。

4.4 权限矩阵与算法工程师数据访问边界

算法工程师默认不直接接触生产明细库；若确需排障或构建训练样本，必须走“审批 + 脱敏 + 时间窗授权 + 审计”四步流程。

| 角色 | 入口权限 | 数据范围 | 订阅范围 | 额外控制 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 全部 | 全部 | 全部 | 高危操作双人审批。 | 权限变更可追溯。 |
| 区域调度员 | 管理+指挥（辖区） | 本辖区 | 本辖区 topic | 跨区默认拒绝。 | 跨区数据不可见且不可订阅。 |
| 巡检人员 | 指挥（接单） | 工单关联对象 | 工单相关 topic | 仅限回传和处理。 | 只能看到与本人任务相关内容。 |
| 算法工程师 | 诊断中枢 | 默认脱敏特征视图；必要时临时授权 | 模型指标与任务 topic | 生产明细访问需审批、限时、留痕，禁止导出精确坐标。 | 无审批不得接触生产明细。 |
| 领导/只读 | 指挥大屏 | 省/市级聚合视图 | 只读 topic | 默认不展示个人信息与精细配置。 | 只读且无修改入口。 |

4.5 合规性与数据保护要求

本项目属于城市地下管网监测、运维与应急指挥类平台，涉及关键基础设施运行数据、设备状态数据、空间位置数据、运维处置记录以及人员账号与工单处理信息。方案设计、建设实施与验收应同步纳入安全合规要求，不得仅以“功能可用”为验收标准。
4.5.1 等保三级要求

本项目安全建设目标不低于网络安全等级保护三级要求。方案、建设和验收阶段应围绕以下控制域形成明确清单并逐项落实：

1.安全物理环境；

2.安全通信网络；

3.安全区域边界；

4.安全计算环境；

5.安全管理中心；

6.身份鉴别与访问控制；

7.安全审计；

8.入侵防范、恶意代码防范和漏洞管理；

9.数据完整性、保密性、可用性保护；

10.备份恢复与灾难恢复；

11.安全管理制度、人员管理、运维管理和应急响应。

一期设计阶段至少应输出：等保三级控制项对照表、边界防护清单、账号权限矩阵、日志审计方案、备份恢复方案、漏洞修复闭环和安全运维制度清单。

未满足项必须形成整改计划，并作为上线前置条件，不得口头豁免。

4.5.2 PIPL 个人信息保护要求

如平台涉及账号姓名、手机号、岗位、值班信息、工单处理人、定位轨迹、视频图像或其他可识别个人的信息，应按**个人信息保护法（PIPL）**执行最小必要原则。

必须落实以下要求：

1.建立个人信息清单和处理目的清单；

2.明确采集字段、用途、保存期限、共享范围和删除规则；

3.默认不采集与平台运行无关的个人信息；

4.个人信息展示遵循按岗可见、按责可见；

5.导出、共享、训练、排障使用时必须脱敏；

6.超期数据应自动归档或删除；

7.审计日志中记录个人信息访问、导出和授权行为；

8.若接入第三方系统或外包运维，必须明确数据处理边界和责任归属。

算法训练、报表导出、接口联调和问题排查不得绕过脱敏与审批流程，不得以“测试方便”为由直接复制生产个人信息数据集。

4.5.3 CIISAP 相关审查要求

如项目立项单位、业主单位或安全审查机构要求按 CIISAP 相关视角开展专项检查，则本项目应在设计阶段预留相应审查材料与证据链。

专项检查至少覆盖以下方面：

1.身份鉴别与统一认证；

2.边界隔离与网络访问控制；

3.主机、容器与中间件安全配置；

4.数据分级分类与敏感数据保护；

5.审计留痕与操作追溯；

6.漏洞管理与基线核查；

7.安全运维、变更管理和应急响应；

8.第三方接入与外部接口风险。

若采用 CIISAP 相关要求进行评估，设计文档、部署方案、运维方案和验收材料应保持口径一致，避免“文档有要求、实施无证据”的形式化合规问题。

5. 分期交付边界与实施顺序

5.0 方案业务目标与两期策略延续说明

原方案中的下列业务目标在本版中继续有效，且仍作为项目范围与验收依据：统一入口与三平台分工、资产/GIS 一张图、设备接入与边缘管理、时序数据存储、实时监测、基础告警治理与工单闭环、算法模型接口预留、2D 主入口与局部 3D 联动。

一期完成全模块展示、基础能力贯通和底盘定型；二期在不推翻一期底盘的前提下接入算法模型、增强三维动态推演与综合指挥能力。

5.0.1 原方案保留、增强与新增约束清单

| 主题 | 保留项（原方案继续有效） | 增强项（本次修订补充） | 新增约束项（必须执行） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体业务目标 | 继续以地下管网一体化监测、运维闭环、应急指挥联动和智能诊断预留为总体目标。 | 将业务目标同步映射到工程验收口径、职责边界和实施顺序中，避免只停留在概念层。 | 后续任何细化设计不得偏离上述总目标；若变更必须走评审与版本管理。 |
| 统一入口与平台口径 | 继续保持“SSO → Portal → 综合管理平台 / 应急指挥平台 / 智能诊断中枢”的统一入口口径。 | 补充 Portal 不承载业务页面、平台支撑层不作为第四入口的边界约束。 | 菜单归属、接口边界、权限归属必须按统一口径冻结，禁止重复建设和边界漂移。 |
| 一期建设策略 | 继续保留“一期完成全模块展示、基础能力贯通、接口预留与底盘成型”的策略。 | 进一步明确一期不是演示页面集合，而是后续二期不得推翻的工程骨架。 | 一期必须同时完成安全、可靠性、数据治理、可观测性等底盘能力，不得留成空白占位。 |
| 二期增强策略 | 继续保留“二期接入算法模型与三维增强能力”的实施路线。 | 明确二期以插槽式接入 ST-GNN、贝叶斯、不确定性评估、强化学习类能力及 3D 动态推演。 | 二期原则上不得通过大规模返工重建一期底盘来实现功能扩展。 |
| 资产/GIS 与空间能力 | 继续保留资产建档、GIS 一张图、对象定位、空间查询、2D 主入口与局部 3D 联动。 | 补充坐标系、投影转换、Z 轴深度标准、2D/3D 联动一致性和局部 3D 适用边界。 | 不得出现无坐标来源、无深度标准、前后端各自换算或以 3D 取代日常主入口的做法。 |
| 设备接入与时序存储 | 继续保留设备接入、边缘预处理、时序落库、趋势分析和实时监测链路。 | 补充边缘断网缓冲、有序补偿、在线/补偿双口径 SLO、数据质量评分与标定管理。 | 关键链路必须可追踪、可补偿、可审计，不得以“现场网络复杂”为由放弃口径管理。 |
| 告警、事件与工单闭环 | 继续保留基础告警治理、事件化处置与工单闭环作为一期核心能力。 | 补充去重合并、抑制升级、幂等键、Outbox/死信、误报回写与复核机制。 | 不得只做“告警弹窗”而没有事件、工单、通知、回写四段闭环。 |
| 模型接口与智能诊断 | 继续保留模型接口预留、规则兜底和智能诊断中枢定位。 | 补充模型注册、版本、灰度、回滚、Feature View、一致性校验、漂移检测与冷启动策略。 | 任何模型接入都必须纳入治理框架，不得在业务代码中写死单模型调用。 |
| 实施与验收方式 | 继续保留按两期推进、按模块域组织实施和按关键链路验收的总体方法。 | 补充 RPO/RTO、SLO、Runbook、容器化部署、CI/CD、密钥管理与演练要求。 | 未拍板项必须在立项会或架构评审会前明确，不得以“未指定”状态进入开发。 |

原方案确定的两期边界继续保持有效并作为实施前提：一期完成基础底盘、全模块展示和关键链路贯通，二期完成算法与三维增强。本版在此基础上增加“底盘必须一次做对”的约束：一期不是做几个页面，而是完成后续不应被二期推翻的工程骨架。

| 模块域 | 一期必须完成 | 二期增强 | 一阶段验收点 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一入口 | SSO + Portal + 三平台路由、统一退出、紧急旁路、权限即时生效。 | 维持不变，仅扩容优化。 | 跨平台免重登，SSO 故障演练可切旁路。 | 开发+运维+产品 |
| 资产/GIS | 2D 一张图、资产建档、空间检索、对象联动、局部 3D 占位。 | 3D 推演、扩散仿真、大屏增强。 | 任一对象可从地图进入详情与事件。 | 开发+产品 |
| 设备与时序 | 设备台账、协议适配、边缘预处理、在线率、TSDB 落库、聚合视图。 | 新增模型特征与高级分析。 | 写入、查询、保留与补偿策略可验收。 | 开发+运维 |
| 告警与工单 | 规则兜底、事件化、抑制、升级、闭环、回写。 | 模型增强、误报自动沉淀。 | 事件状态机与工单闭环跑通。 | 开发+产品+运维 |
| 模型治理 | 注册、版本、灰度、回退、审计、复核入口。 | 接入 ST-GNN、贝叶斯、不确定性、强化元学习。 | 超时或失败自动回退规则链路。 | 开发+算法+运维 |

5.1 建议实施顺序

第一批冻结：统一口径、权限模型、主数据对象链、接口契约、坐标系、RPO/RTO、SLO 指标口径。

第二批建设：SSO/Portal、主数据/GIS、设备接入/时序、告警与工单、可观测性底座。

第三批建设：模型治理框架、特征视图、部署流水线、演练与 Runbook。

第四批接入：算法模型、局部 3D、扩散推演、综合大屏。

6. 实时链路、SLO 与 RPO/RTO

6.1 实时链路口径

实时的定义必须落到可测的口径上：设备产生有效采样 → 边缘接收 → 边缘发出 → 云端消费 → TSDB 可查询 → 告警判定 → 前端收到推送 → 地图/大屏完成刷新。所有关键链路都必须记录 trace_id、event_time、recv_time，并可回放。

| 指标 | 统一口径 | 建议阈值 | 补偿/降级 | 采集点 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边缘预处理时延 | recv_time_edge → emit_time_edge | P95 ≤ 300 ms | 超时告警；超阈值进入降级模式。 | 边缘节点 | 可定位到具体节点与策略。 |
| 云端入库时延 | emit_time_edge → tsdb_visible_time | P95 ≤ 2 s | 断网补偿数据单独标记。 | 接入服务 + TSDB | 可解释排队、写入、补偿三段耗时。 |
| 告警推送时延 | alarm_fire_time → client_recv_time | 重大 ≤ 1 s；普通 ≤ 3 s | WS 故障时走短信/企微等备用通知。 | 推送网关 + 前端埋点 | 重大告警不丢且可补发。 |
| 地图刷新时延 | client_recv_time → render_done | 2D P95 ≤ 1.5 s | 3D 失败不影响 2D。 | 前端埋点 | 大屏与 PC 端均可测。 |
| 工单触达到达 | 派单时间 → 接单端收到 | P95 ≤ 10 s | 通道异常时切备用通知。 | 通知服务 | 到达率月度 ≥ 99%。 |
| 模型推理耗时 | infer_req_time → infer_resp_time | 一期规则链 ≤ 500 ms；二期模型 ≤ 3 s | 超时立即回退规则链。 | 模型网关 | 回退不影响告警闭环。 |

6.2 边缘断网与补偿口径

每个边缘节点必须有本地持久化缓冲区，容量建议按“至少 24 小时关键数据量”估算并留 30% 安全冗余。

超过缓冲上限时，默认优先保留最新关键报警相关数据；普通遥测数据按“最旧优先淘汰”策略处理，并写入告警。

补偿回传必须带原始采样时间、补偿批次号与顺序号；写入时序库后标记 is_backfill = 1，避免与在线链路口径混淆。

历史 SLO 报表分为“在线实时口径”和“含补偿口径”两套视图，避免验收争议。

6.3 业务域 RPO/RTO 建议值（必须写入方案）

| 业务域 | RTO 建议值 | RPO 建议值 | 说明 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSO / Portal | ≤ 30 分钟 | ≤ 5 分钟 | 影响全平台登录，需优先恢复。 | 运维+开发 |
| 应急指挥核心链路 | ≤ 30 分钟 | ≤ 5 分钟 | 事件研判、告警查看、指挥调度不得长时间不可用。 | 运维+开发+产品 |
| 告警闭环 | ≤ 1 小时 | ≤ 15 分钟 | 允许短时降级，但不得丢失关键事件与告警。 | 运维+开发 |
| 工单派发与通知 | ≤ 1 小时 | ≤ 15 分钟 | 需保留未送达重试与备用通道。 | 运维+开发 |
| GIS / 历史分析 / 报表 | ≤ 4 小时 | ≤ 1 小时 | 可接受短时降级，不影响核心指挥链路。 | 运维+开发 |

7. 数据治理、主数据一致性与模型工程

7.1 主数据链与并发变更控制

主数据唯一对象链继续固定为“管网 → 管线 → 管段 → 节点/井室 → 附属设施 → 传感器”。所有业务结果必须落到 segment_id 或 node_id，不允许只落经纬度点。

空间变更流程固定为：变更申请 → 冲突检测 → 影响分析 → 审批 → 生效 → 版本归档 → 通知订阅方刷新。

同一管段或节点在存在未完成变更单时，后续变更默认进入排队，不允许并发直接生效。

若对象存在进行中的告警/工单，变更审批时必须显示影响提示，并要求对接处置负责人确认。

订阅方刷新通知按“重试 + 死信 + 人工补偿”三层机制处理，通知失败不得默默丢弃。

7.2 数据质量评分框架

| 质量维度 | 规则示例 | 处理动作 | 落库字段 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合法值范围 | 压力/流量/液位超出量程，或值域非法。 | 标记 invalid_range，进入隔离区，不直接触发高置信告警。 | dq_score、dq_flags | 量程外数据可追溯、可统计。 |
| 完整性 | 空值、缺值、重复包、时间戳缺失。 | 补齐默认值或转隔离队列；记录缺失率。 | missing_rate、duplicate_flag | 缺失率可按设备、区域汇总。 |
| 稳定性 | 固定值不变、长时间零波动、明显抖动。 | 判定传感器故障候选，触发检修工单。 | stuck_flag、noise_flag | 传感器故障与真实异常可区分。 |
| 一致性 | 相邻传感器、物理规则或模型先验冲突。 | 降低告警置信度，进入人工复核。 | consistency_score | 异常解释中可显示冲突原因。 |
| 时效性 | 数据延迟、乱序、补偿回传。 | 标记 late_arrival / is_backfill。 | latency_ms、is_backfill | 在线与补偿口径分离。 |

7.2 数据质量评分框架

为防止异常告警由传感器故障、漂移、延迟、断点或脏数据触发，平台应在接入层和规则/模型层之间建立统一的数据质量评分机制。所有进入告警规则、推理流程和分析看板的数据都应附带 dq_score。

7.2.1 dq_score 计算公式

建议采用 100 分制质量评分，定义如下：

dq_score = 100 × (0.30×C + 0.25×V + 0.20×T + 0.15×K + 0.10×S)

其中：

- C：完整性（Completeness），取值 0~1，反映采样点是否缺失、字段是否齐全；

- V：有效性（Validity），取值 0~1，反映是否落在合法量程、格式是否正确；

- T：时效性（Timeliness），取值 0~1，反映采样与入库是否超时；

- K：一致性（Consistency），取值 0~1，反映与邻近传感器、同拓扑对象或历史趋势是否一致；

- S：稳定性（Stability），取值 0~1，反映是否存在平线、抖动异常、重复值、突变噪声等异常模式。

若某一项缺失，则按最不利原则降权，不得简单按满分处理。

7.2.2 分值阈值

- A 级：dq_score ≥ 85
数据质量高，可直接进入规则判定、模型推理和自动处置链路。

- B 级：70 ≤ dq_score < 85
数据质量可用，但需保留降权标记；重要事件仍可自动进入处置链路。

- C 级：60 ≤ dq_score < 70
数据质量降级，只允许进入“人工复核优先”链路；不建议直接触发高等级自动升级。

- D 级：dq_score < 60
数据不可靠，默认不直接触发正式管网事件，优先转为“数据质量异常/设备复核”告警。

7.2.3 与告警置信度联动规则

建议将最终告警置信度定义为：

alarm_conf_final = alarm_conf_raw × (0.5 + 0.5 × dq_score / 100)

其中：

- alarm_conf_raw 为规则或模型原始置信度；

- alarm_conf_final 为质量校正后的最终置信度。

联动规则如下：

- dq_score ≥ 85：原始置信度不降权；

- 70 ≤ dq_score < 85：允许自动告警，但升级阈值提高一级；

- 60 ≤ dq_score < 70：只允许进入人工确认或多源交叉校验流程；

- dq_score < 60：默认不自动生成正式事件，除非有多传感器、多规则或人工确认共同支撑。

数据质量评分结果必须落库，供误报复盘、模型训练筛样、设备健康评估和报表统计使用。

7.3 传感器标定、漂移与检修闭环

每个传感器必须维护标定版本、标定日期、有效期、标定人员、参考标准、修正参数。

到期前自动生成提醒；逾期未标定的设备，告警结果默认降权并纳入设备健康看板。

当标定参数发生变化时，历史数据默认不覆盖原始值；通过“校正视图”提供追溯修正结果，避免直接篡改原始采样。

若判定为漂移而非真实异常，系统应自动创建“检修/复核”工单，而不是直接升级为管网事件。

7.4 坐标系、投影与 Z 轴深度标准

本版建议采用“内部权威坐标 + 外部展示坐标”的双坐标体系：内部权威存储采用项目所在地区统一的工程投影坐标（建议以 CGCS2000 投影或业主已批复的地方坐标为准）；外部互联网底图展示可转换为 WGS84/Web Mercator。

空间库至少同时保存 authority_srid、display_srid、geometry_2d、z_top、z_bottom、bury_depth、elevation_ref 等字段。

坐标转换服务必须统一封装，不允许前端、ETL、导入工具各自私算。

Z 轴采用米为单位，明确是“相对地面埋深”还是“绝对高程”，并在字段说明中写死。

导入第三方资料时，必须在入库前登记坐标系来源、转换参数与精度等级。

7.5 模型治理与 ML 工程补充条款

| 主题 | 必须补齐的设计 | 一期要求 | 二期要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Training-Serving 一致性 | 训练和推理共用特征定义、缺失填充策略、窗口口径与版本号。 | 建设 Feature View / 特征定义表。 | 模型上线绑定特征版本。 | 回放测试可复现线上输入。 |
| Feature Store / 特征视图 | 先做轻量特征视图，不强制大而全平台。 | 完成关键特征表与缓存策略。 | 按模型扩展到可复用层。 | 在线推理不因特征计算拖垮链路。 |
| ST-GNN 拓扑变化 | 管段拆分/合并、新增区域时要判断是否触发重训练。 | 建立 topology_version 字段与变更标记。 | 支持按区域局部重训与灰度替换。 | 可解释某次推理对应的拓扑版本。 |
| 冷启动 | 新增区域历史不足时走规则兜底 + 相似区域迁移 + 人工复核。 | 冷启动策略写入业务规则。 | 积累数据后再转模型。 | 新区域不会因缺历史数据而失效。 |
| 漂移检测 | 至少监控输入分布漂移、预测分布漂移、效果退化三类指标。 | 先定义指标和阈值，不必一步到位自动化。 | 漂移触发后支持自动降级或回滚。 | 模型退化可被识别并触发动作。 |

7.5.1 ST-GNN 冷启动与区域相似性迁移策略

ST-GNN 依赖拓扑结构、时序特征和历史事件样本。对于新增区域、历史样本不足区域或主数据大规模变更后的区域，禁止直接按成熟区域同等置信度上线。

冷启动阶段建议采用“相似区域迁移 + 影子运行 + 分阶段放权”机制。

（1）区域相似性定义

建议建立区域相似性分数 sim_region，用于判断新区域可参考哪个已成熟区域的模型参数或初始化权重：

sim_region = 0.40×Topo + 0.30×Hydro + 0.20×Asset + 0.10×Env

其中：

- Topo：拓扑结构相似度，如节点度分布、管段长度分布、环网/枝网特征；

- Hydro：水力/运行特征相似度，如压力波动、流量周期性、夜间基线；

- Asset：资产属性相似度，如材质、口径、埋深、服役年限；

- Env：环境相似度，如地层、道路荷载、施工扰动、气象条件。

仅当 sim_region 达到预设阈值时，才允许复用相似区域模型作为冷启动初始模型。

（2）冷启动阶段控制规则

- 新区域上线前先运行影子模式，不直接触发自动派单；

- 冷启动期建议不少于 30 天，期间模型输出仅作为辅助研判信息；

- 冷启动期内模型告警置信度上限建议封顶，例如不超过 0.60；

- 只有在样本量、稳定性和误报率满足门槛后，方可进入正式联动。

（3）主数据变更后的再训练要求

当管段、节点、拓扑关系发生分裂、合并、重编码或批量调整时，应评估 ST-GNN 图结构是否发生显著变化。
达到阈值时必须触发以下动作之一：

- 全量再训练；

- 局部图增量训练；

- 进入降级模式，仅保留规则兜底与人工复核。

主数据版本、特征版本和模型版本必须绑定，避免出现“主数据已变、模型仍按旧拓扑运行”的隐性风险。

8. 可靠性、运维与部署工程化

8.1 告警事件化、跨服务一致性与幂等

“告警 → 事件 → 工单 → 通知”跨越多个服务，必须以最终一致性为设计前提，而不是默认依赖跨库事务。建议采用“本地事务 + Outbox + 事件驱动 + 幂等键”的模式；如存在复杂回滚链路，可增加 Saga 编排器。

告警事件化服务在同一事务中同时写业务表和 outbox_event 表；消息投递成功后再更新投递状态。

工单创建幂等键建议固定为 incident_id + action_type + version；重复消费不得生成重复工单。

通知服务只消费“工单已生成/已派单/已升级”等稳定事件，失败重试超过阈值后进入死信队列。

任何阶段失败都必须可追溯到 trace_id、message_id、retry_count 和最后错误原因。

图 2 告警事件化、工单闭环与回写状态流

8.1.1 Outbox Relay 组件方案

为降低业务服务直接向消息中间件发送消息时的失败分叉问题，建议引入独立的 Outbox Relay 组件。
业务服务在本地事务中同时写入业务表与 outbox_event 表；Relay 组件再异步读取 outbox_event 并投递到消息总线。

建议 outbox_event 至少包含以下字段：
event_id、aggregate_type、aggregate_id、event_type、payload、trace_id、status、retry_count、next_retry_time、created_at、sent_at、last_error。

Relay 处理状态建议定义为：

- NEW：待发送；

- SENDING：已被某个 Relay 实例认领；

- SENT：已成功发送；

- FAILED：发送失败待重试；

- DEAD：超过重试上限，转人工处理。

多实例 Relay 应采用“分片扫描 + 批量认领 + 跳过已锁记录”的机制，避免重复发送和热点竞争。

8.1.2 Outbox 表清理与归档策略

为避免 outbox_event 表无限膨胀，必须设计清理策略：

- SENT 事件在热表中建议保留 7~30 天；

- 超期成功事件转归档表或对象存储；

- DEAD 事件必须长期保留到问题闭环，不得自动物理删除；

- 清理任务与归档任务必须可观测，禁止后台静默执行且无失败告警；

- 归档后仍需保留按 trace_id、event_id 查询历史链路的能力。

8.1.3 事务型消息备选方案对比

若基础设施支持事务型消息，也可将“本地事务 + Outbox”与“事务型消息”做备选对比。

- Outbox 方案优点：
与数据库和消息中间件解耦，审计链完整，适合异构系统；失败可追踪、可补偿。

- Outbox 方案缺点：
需要额外 Relay 组件、状态管理和表清理策略，实现复杂度较高。

- 事务型消息方案优点：
业务链相对简洁，发送与提交的一致性更直接。

- 事务型消息方案缺点：
对中间件能力依赖更强，跨多语言、多数据库或跨服务场景下适配复杂；审计追踪往往不如 Outbox 明确。

若一期团队更重视可审计、可补偿和跨系统兼容性，默认优先推荐 Outbox；若基础设施已统一且事务型消息能力成熟，可作为专项评审后的备选方案。

8.2 Gateway、关键依赖与 WebSocket 的韧性设计

API Gateway / BFF 至少双实例；对 GIS、主数据中心、告警引擎、模型网关等关键依赖统一配置超时、重试上限、熔断和隔仓。

熔断后必须返回可解释降级结果，例如“仅展示缓存快照”“仅展示 2D”“仅走规则告警链”。

WebSocket 网关与业务服务解耦，连接态保存在可共享存储中；单实例故障时客户端通过自动重连与未确认序号补偿恢复。

关键读链路可走缓存/快照，关键写链路优先保证事件、工单与审计不丢失。

8.2.1 WebSocket 序号补偿边界

为支持断线重连后的消息补偿，WebSocket 服务端应按“时间窗 + 条数窗”双重限制保留可补偿消息，不得无限缓存。

建议默认配置如下：

- 告警/工单/事件类频道：保留最近 2 小时且不超过 20,000 条消息；

- 地图刷新/看板状态类频道：保留最近 30 分钟且不超过 10,000 条消息；

- 关键频道可按租户和业务域单独配置，但必须有上限，不得无限制扩大。

客户端每次连接或重连时应上报 last_ack_seq，服务端根据该序号判断是否可以增量补偿。

8.2.2 超窗处理策略

若客户端请求补偿的起始序号已超出服务端保留窗口，则不得伪装成“已完全补齐”。必须执行以下策略：

- 服务端返回“已超出补偿窗口”标记；

- 客户端转为走 REST/BFF 快照接口重新拉取当前状态；

- 快照完成后，以新的序号重新建立实时订阅；

- 审计日志中记录超窗次数、频道、终端和时长，用于分析网络质量或客户端稳定性问题。

对于超窗场景，系统应保证“最终状态正确”，即使无法保证“中间每条消息都重放”。

8.3 可观测性与 Runbook

| 对象 | 必须建设的能力 | 最低要求 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可观测性平台 | Prometheus/日志/链路追踪至少双实例；与业务链路隔离部署。 | 观测故障不会与业务故障同时失明。 | 运维 |
| 指标体系 | 围绕 SLO 建立业务指标、系统指标、补偿指标、漂移指标。 | 指标少而可行动，避免噪声。 | 开发+运维 |
| Runbook | 边缘节点批量离线、SSO 故障、消息积压、TSDB 写入失败、模型回退等故障都必须有操作手册。 | 手册可演练、可版本化、可审计。 | 运维+开发 |
| 值班与升级 | 明确 7×24 值班、升级路径、响应时限、复盘模板。 | 重大事件可在规定时间内升级到对应角色。 | 产品+运维 |

8.3 可观测性与 Runbook

可观测性不是“有监控图表”即可，而是要支撑故障快速定位、值班处置、升级决策和事后复盘。除指标、日志、链路追踪外，必须同步建设可执行的 Runbook。

8.3.1 可观测性自身高可用要求

- Prometheus、日志系统、链路追踪系统和告警通道不得与核心业务完全同机部署；

- 观测系统建议采用独立节点池、独立存储或独立命名空间，避免业务故障时观测能力同时失效；

- 监控采集失败、日志积压、追踪链路中断本身也必须有告警；

- 关键业务 SLI、SLO、错误预算和容量趋势必须可报表化输出。

8.3.2 Runbook 文档结构

每一类高频故障都应有独立 Runbook，至少包含以下字段：

- 故障名称；

- 触发条件与监控告警名称；

- 影响范围判断方法；

- 首次响应动作；

- 诊断步骤；

- 临时止血方案；

- 根因定位路径；

- 恢复验证步骤；

- 升级联系人与升级条件；

- 复盘输出要求。

8.3.3 一期必须具备的 Runbook 列表

一期建议至少完成以下 Runbook：

- SSO 不可用或认证异常；

- WebSocket 大面积断连；

- 边缘节点批量离线；

- 时序写入堆积或入库延迟突增；

- 告警风暴/误报风暴；

- 工单通知通道失败；

- 主数据发布失败或空间变更冲突；

- 模型推理超时或回退规则失效；

- 数据质量评分大面积下降；

- 备份恢复演练失败。

8.3.4 值班与演练要求

Runbook 不得停留在文档层。
必须建立值班响应流程、升级规则和演练计划：

- 明确一线值班、二线研发、三线架构/平台负责人；

- 明确升级时限和升级触发条件；

- 每季度至少开展一次高可用或恢复类演练；

- 每次重大故障后必须更新对应 Runbook。

8.4 配置、密钥、容器化与发布

8.4.1 CI/CD 测试与发布门禁要求

CI/CD 不仅负责自动构建和部署，还必须承担质量门禁和变更风险控制职责。
建议最低门禁如下：

- 测试覆盖率要求

  - 后端单元测试覆盖率建议不低于 70%；

  - 告警、工单、权限、主数据、数据接入等核心域建议不低于 80%；

  - 前端核心组件与状态管理测试建议不低于 60%；

  - 关键业务流程必须具备 E2E 用例，如登录、告警确认、工单流转、地图联动、模型回退。

- 安全扫描门禁

  - 必须执行 SAST、依赖漏洞扫描、镜像漏洞扫描和 IaC/配置扫描；

  - 高危漏洞默认阻断发布，中危漏洞需明确豁免流程和整改期限；

  - 涉及密钥泄露、硬编码口令、越权缺陷、严重注入风险的构建直接失败。

- 数据库迁移脚本规范

  - 所有 DDL/DML 变更必须走版本化迁移脚本，不允许线上手工改库代替正式变更；

  - 脚本必须可追踪、可回放、可审计；

  - 发布前必须在测试环境和预发布环境验证迁移耗时、锁表风险和回滚方案；

  - 对大表结构变更应优先采用在线迁移、灰度变更或双写过渡方案。

- 发布策略

  - 核心服务支持滚动发布、蓝绿发布或灰度发布；

  - 发布失败必须支持一键回滚；

  - 关键指标异常时自动中止继续发布。

服务配置采用集中配置中心或等价方案统一管理；环境变量只承载极少量启动参数，不承载敏感密钥。

数据库密码、API Key、OIDC Client Secret、证书材料必须纳入 Vault 或等价 KMS/Secret 管理服务，严禁写入镜像、仓库或明文配置。

部署建议采用容器化 + Kubernetes；核心服务支持滚动升级、蓝绿或灰度发布，支持一键回滚。

基础设施资源、网络、存储、证书和监控建议纳入 IaC，至少做到可重复部署、可审计和可回放。

8.5 高可用部署与发布示意

部署架构应同时满足高可用、可扩展、可观测、可回滚和安全隔离五类要求。建议采用“多实例服务层 + 独立状态层 + 独立观测层 + 统一密钥管理”的总体部署思路。

8.5.1 核心部署要求

- 入口层

  - Ingress/Gateway 至少双实例部署；

  - 入口层支持限流、熔断、TLS 终止和灰度路由。

- 业务服务层

  - SSO、Portal、综合管理平台、应急指挥平台、智能诊断中枢及支撑服务均采用多实例部署；

  - 核心服务跨可用区分布；

  - 服务之间通过服务发现和网关策略通信。

- 状态与中间件层

  - 业务数据库采用主备、高可用集群或等价方案；

  - TSDB、消息总线、Redis、对象存储必须按高可用部署；

  - Outbox、审计日志和工单数据需独立保留，不与缓存同生命周期。

- 观测与安全层

  - Prometheus、日志、Tracing、审计平台、Vault/KMS 单独部署并与业务层逻辑隔离；

  - 堡垒机、漏洞扫描、镜像仓库和发布系统纳入运维安全域。

- 发布与回滚层

  - 发布流水线与生产运行面分离；

  - 灰度发布期间支持新旧版本并行；

  - 配置中心、Secret 管理和镜像版本应可追溯到每一次发布批次。

8.5.2 生产环境建议最小拓扑

生产环境至少应具备：

- 双可用区或双机房入口；

- 双实例以上 SSO/Gateway/BFF；

- 核心业务服务多副本；

- 高可用数据库与高可用 TSDB；

- 独立消息总线；

- 独立对象存储与备份存储；

- 独立观测系统与告警通道；

- 独立密钥管理与镜像仓库。

若受预算限制不能一次到位，应明确哪些能力是“上线前必须具备”，哪些是“短期补齐计划”，不得全部归为“后续优化”。

图 3 高可用部署、发布与观测隔离示意

9. 仍需立即拍板的决策项

审查报告特别指出“未指定项过多”。本版已将影响一期启动的关键决策收敛如下，建议在立项会或第一次架构评审会上直接确认。

9. 仍需立即拍板的决策项

审查报告指出“未指定项过多”会导致设计方案在实施阶段失去约束力。为避免后续前后端拆分、采购选型、部署实施和验收时反复争议，本章将关键事项分为“已确认”和“尚未确认”两类管理。

9.1 已确认事项

以下事项在本版中视为已确认，不再反复摇摆：

- 总入口口径固定为“SSO → Portal → 综合管理平台 / 应急指挥平台 / 智能诊断中枢”；

- 一期以 2D 一张图为主入口，局部 3D 为增强视图；

- 一期完成基础底盘、全模块展示与关键链路贯通，二期接入算法与三维增强；

- 所有业务结果必须落到 segment_id 或 node_id；

- 告警、事件、工单和通知链路按最终一致性设计；

- 统一采用可审计、可补偿、可回退的工程化路线，不接受“先上线、后补治理”。

9.2 尚未确认事项清单

以下事项仍需单独拍板，并形成会议纪要，不得长期保持“未指定”状态：

- 权威坐标系与投影参数

  - 影响章节：7.4

  - 未确认内容：内部权威坐标究竟采用 CGCS2000 投影还是业主指定地方坐标；Z 轴采用绝对高程还是相对埋深。

- 时序库与消息总线产品选型

  - 影响章节：6、8

  - 未确认内容：TSDB、MQ、缓存集群的产品选型与高可用模式。

- SSO 实现路线

  - 影响章节：4.1、4.2、8.2

  - 未确认内容：自建、采购还是基于现有统一身份平台集成。

- 应急旁路凭证形态

  - 影响章节：4.2

  - 未确认内容：是采用离线白名单、一次性令牌、UKey 还是专用应急终端。

- WebSocket 补偿窗口最终阈值

  - 影响章节：8.2

  - 未确认内容：不同业务频道的保留时长和最大序号窗口。

- Outbox 与事务型消息最终路线

  - 影响章节：8.1

  - 未确认内容：一期是否默认全域采用 Outbox，或部分链路使用事务型消息。

- RPO/RTO 最终数值

  - 影响章节：6.3

  - 未确认内容：不同业务域的正式恢复目标。

- 数据质量阈值与模型放权门槛

  - 影响章节：7.2、7.5

  - 未确认内容：dq_score 各等级阈值、冷启动期长度、模型正式联动门槛。

- CI/CD 强制门禁阈值

  - 影响章节：8.4

  - 未确认内容：测试覆盖率底线、安全扫描阻断级别、DB 迁移审批规则。

| 决策项 | 建议值/建议方向 | 影响范围 | 最晚确认时点 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 峰值并发 | 按“三档容量”压测：1k / 5k / 1 万在线。 | 网关、WS、消息总线、服务器规格。 | 一期开发前 | 产品+运维+开发 |
| 时序写入吞吐 | 按传感器数量 × 周期 × 冗余倍数核算，至少给出 1 年增长预估。 | TSDB、分区策略、存储成本。 | 一期开发前 | 产品+运维+开发 |
| 时序库选型 | 优先按团队能力在 TimescaleDB 与 InfluxDB 中二选一，不建议一期并行。 | 接入层、查询、运维。 | 一期开发前 | 架构+DBA |
| 消息总线选型 | 高吞吐优先 Kafka；轻量低复杂度可选 RabbitMQ，但只能二选一。 | 事件驱动、补偿、顺序性。 | 一期开发前 | 架构+运维 |
| 数据保留与审计要求 | 明确原始数据、聚合数据、审计日志、附件留存期限。 | 存储成本、合规、归档。 | 一期开发前 | 产品+法务/合规+运维 |
| 坐标系标准 | 由业主或测绘资料确权，形成唯一 authority_srid。 | GIS 全链路。 | 一期开发前 | 产品+GIS 负责人 |

10. 实施清单与验收检查表

以下清单可直接拆为项目管理工具中的 Epic、任务包或验收条款。

统一口径冻结：形成一页职责边界表，明确 Portal、三平台、支撑层的菜单归属与接口边界。

安全基线落地：完成 Token 轮换/吊销、SSO 高可用、应急旁路、TLS、密钥管理、限流与审计。

实时链路落表：固化 SLO 指标、采集点、口径、阈值、补偿标记与月报模板。

数据治理落地：建设数据质量评分、标定与漂移管理、坐标系转换服务、变更冲突控制。

事件闭环落地：完成 outbox、幂等键、死信队列、工单闭环、误报/漏报回写。

部署与运维落地：完成 Kubernetes、CI/CD、灰度/回滚、Runbook、值班与演练。

模型治理落地：完成 Feature View、拓扑版本、漂移检测阈值、复核入口与回放测试。

| 检查项 | 通过标准 | 抽检方式 | 责任方 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口与权限一致 | 只有三平台入口；旁路权限最小化；权限变更可审计。 | 抽查 5 个角色、3 类操作。 | 产品+开发+运维 |  |
| SSO 韧性 | 主链路故障可在 RTO 内恢复或切旁路。 | 故障演练。 | 运维+开发 |  |
| 实时链路 SLO | 边缘、入库、推送、刷新、派单、推理均可量化。 | 看板 + 压测报告。 | 开发+运维 |  |
| 数据治理 | DQ 评分、标定、坐标系、补偿标识可查。 | 抽查设备、地图、时序样本。 | 开发+产品 |  |
| 闭环一致性 | 重复消息不重复派单；失败可重试可追溯。 | 模拟重复/失败注入。 | 开发+运维 |  |
| 部署与密钥 | 配置中心、Secret 管理、滚动升级、回滚可用。 | 发版演练。 | 运维+开发 |  |
| 模型治理 | 特征版本、拓扑版本、回退与漂移监测生效。 | 回放与灰度测试。 | 算法+开发+运维 |  |

附录 A. 参考资料建议清单（不参与正文编号）

OpenID Connect / OAuth 2.0 / PKCE 相关官方规范（用于统一认证与令牌设计）。

W3C Trace Context 与 OpenTelemetry 文档（用于 trace_id 透传与观测）。

WebSocket、STOMP、Kafka/RabbitMQ、Prometheus/Alertmanager 官方文档（用于实时链路、推送、告警治理）。

PostGIS、TimescaleDB / InfluxDB 文档（用于空间与时序设计）。

MLflow 或等价模型注册与版本治理资料（用于模型注册、灰度与回退）。