地下管网数字化健康监测系统
一期前后端任务拆分汇总

基于《地下管网一体化监测运维与应急指挥平台工程级设计方案（审查修订版 V3）》整理
适用于前后端分离开发、任务拆分、迭代排期与 VS Code Copilot Pro 协同编码

| 文档定位 | 把方案要求转换为可独立开发、可测试的小任务列表 |
| --- | --- |
| 适用阶段 | 一期详细设计、前后端拆分、研发排期、联调准备 |
| 任务粒度 | 单任务建议控制在 30 分钟—2 小时 |
| 建议使用方式 | 先冻结前置约束，再按前端 / 后端并行推进，最后做闭环联调 |

一、方案核心结论

• 一期不是“页面集合”，而是后续二期不能推翻重做的工程骨架。

• 对外统一口径固定为：SSO → Portal → 综合管理平台 / 应急指挥平台 / 智能诊断中枢；平台支撑层仅作为工程底座，不作为第四入口。

• GIS 以“2D 一张图”为主入口，3D 仅作为局部增强视图；3D 失败不能影响 2D 主链路。

• 一期必须打通“资产 / GIS → 设备接入 → 时序存储 → 实时监测 → 告警 → 事件 → 工单 → 回写”的完整闭环。

• 算法模型一期可以预留接口，但模型治理框架必须先做：注册、版本、灰度、回退、审计、规则兜底都要留位。

二、任务拆分原则

• 每个任务应有明确输入、输出与验收口径，避免“做一半才发现边界不清”。

• 前后端共享字段命名、状态机、错误码、权限边界、坐标口径，不允许各自定义。

• 优先拆“骨架类任务”：认证、主数据、对象链、GIS 主入口、告警事件工单闭环、时序链路与审计埋点。

• 每个任务同时写出易漏细节，防止后期返工；每个任务附一句 Copilot 提示词，便于快速出代码框架。

三、开发前必须冻结的前置任务

| 编号 | 任务 | 时长 | 目标输出 | 易漏细节 | Copilot 提示词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 统一菜单与平台边界表 | 1h | 冻结 Portal、三平台、支撑层的菜单归属与路由前缀 | Portal 只负责登录态、入口导航、单点退出与待办，不承载业务编辑页 | 请生成前后端共享的菜单边界定义文件，包含平台编码、路由前缀、菜单权限码、是否允许写操作和所属平台说明。 |
| A-02 | 统一对象主键与对象链字典 | 1h | 定义 node_id、segment_id、device_id、incident_id、work_order_id 等主键规范 | 任何事件、工单、模型结果都必须能落到 segment_id 或 node_id | 请生成地下管网主数据对象链的数据字典，包含 node、segment、facility、device、incident、work_order、model_result 的主键、外键与状态字段。 |
| A-03 | 坐标与深度字段冻结 | 45min | 统一 authority_srid、display_srid、geometry_2d、z_top、z_bottom、bury_depth | 坐标转换必须服务化，不能由前端或导入工具各算各的 | 请生成 GIS 空间字段与坐标转换规范，明确 authority_srid、display_srid、埋深与高程字段含义及转换边界。 |
| A-04 | 权限模型与数据范围矩阵 | 1.5h | 建立角色、入口权限、数据范围、订阅范围矩阵 | 区域调度员不能跨区订阅；巡检人员只能看本人任务；算法工程师默认只看脱敏特征视图 | 请生成 RBAC + 数据范围 + topic 订阅范围的权限矩阵配置结构，覆盖平台管理员、区域调度员、巡检人员、算法工程师、领导只读。 |
| A-05 | 实时链路指标口径表 | 1h | 统一 trace_id、event_time、recv_time、is_backfill、last_ack_seq | “实时”是整条链路，不只是 WebSocket 推送 | 请生成实时链路埋点与字段规范，覆盖设备采样、边缘接收、云端入库、告警判定、前端接收和地图渲染。 |
| A-06 | 事件状态机与工单状态机 | 1.5h | 冻结告警、事件、工单三套状态枚举与流转规则 | 不能只做告警弹窗，必须覆盖告警→事件→工单→通知→回写 | 请生成告警、事件、工单三套状态机定义，支持去重、抑制、升级、关闭、误报回写和派单。 |
| A-07 | API 错误码与异常响应规范 | 45min | 统一 success/data/error/traceId 结构与常用错误码 | 前端必须能区分登录失效、权限不足、数据为空、幂等冲突、参数错误 | 请生成前后端统一 API 响应规范，包含鉴权失败、数据范围为空、幂等冲突、参数校验失败等错误码。 |

四、一期前端任务汇总

| 编号 | 任务 | 时长 | 目标输出 | 易漏细节 | Copilot 提示词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Portal 基础壳与三平台入口页 | 1.5h | 完成门户首页、平台卡片、统一待办占位 | Portal 不能演变成第四业务平台 | 生成 Portal 首页，包含统一入口卡片、待办汇总、登录态展示和单点退出按钮。 |
| F-02 | OIDC 登录回调页 | 1h | 完成 code 交换、失败页、取消登录处理 | 要处理重复进入回调页和 state 校验失败 | 生成 OIDC 登录回调页面和 composable，处理 code/state、成功跳转、失败重试与取消登录。 |
| F-03 | Token 刷新与登出前端逻辑 | 1.5h | 实现静默刷新、刷新失败强退、统一登出 | 并发请求下要做刷新锁，避免 refresh token 自相冲突 | 生成前端 token 管理模块，支持自动刷新、并发刷新锁、刷新失败强制登出。 |
| F-04 | 路由守卫与按钮级权限控制 | 1h | 拦截平台级、菜单级、操作级权限 | 不仅要拦页面，也要约束订阅入口的显示与触发 | 生成 Vue Router 守卫和权限指令，支持平台权限、菜单权限、按钮权限和区域数据范围校验。 |
| F-05 | 2D 一张图主页面 | 2h | 完成地图容器、图层插槽、对象选中与右侧抽屉 | 2D 是主入口；3D 失败不能影响 2D 主业务 | 生成 2D GIS 主页面框架，包含图层面板、对象点击选中、右侧详情抽屉和事件联动插槽。 |
| F-06 | 图层控制面板 | 1h | 完成管线、设备、告警图层开关与状态持久化 | 切图层时不能整图重建，否则体验很差 | 生成地图图层控制组件，支持图层显隐、透明度、图例和勾选状态持久化。 |
| F-07 | 资产对象检索与地图定位 | 1.5h | 按对象编码、名称、类型搜索并定位 | 搜索结果必须带对象类型，定位后要能直接进详情 | 生成资产对象搜索与地图定位模块，支持 node_id、segment_id、设备名称搜索并打开详情抽屉。 |
| F-08 | 资产详情抽屉 | 1.5h | 展示基础档案、关联设备、告警、事件、工单 | 不要只展示静态字段，要预留对象链切换与联动 | 生成资产详情抽屉组件，标签页包含基础信息、关联设备、历史告警、事件和工单。 |
| F-09 | 设备台账列表页 | 1.5h | 展示设备在线状态、心跳、缓冲水位、标定到期 | 在线状态不是简单布尔值，要与心跳和缓冲水位联动 | 生成设备台账列表页，字段含 device_id、协议类型、在线状态、最近心跳、缓冲水位和标定有效期。 |
| F-10 | 时序趋势图页 | 1.5h | 支持设备指标曲线、时间筛选、质量标识 | 补偿数据 is_backfill 必须可视区分 | 生成时序趋势图页面，支持按设备和指标查询，区分在线数据与补偿数据并显示 dq_score。 |
| F-11 | 实时告警列表 + WebSocket 客户端 | 2h | 实现 WSS 连接、心跳、重连、ack、实时告警刷新 | 必须带 last_ack_seq、重复消息去重、断连补发 | 生成前端 WebSocket 管理器，支持心跳、自动重连、topic 订阅、last_ack_seq 回传和重复消息去重。 |
| F-12 | 事件详情与工单详情页 | 2h | 展示事件来源、处置时间线、关联工单、状态流转 | 事件与工单必须能回到对象链；工单状态切换要受状态机约束 | 生成事件详情页与工单详情页，支持时间线、状态流转、处理备注、附件上传和操作权限校验。 |
| F-13 | 派单与回写弹窗 | 1h | 支持派单、SLA、误报/漏报回写 | 误报回写不是关闭工单的同义词，要独立建模 | 生成派单与回写弹窗组件，支持指派巡检人员、设置 SLA、填写误报或漏报原因。 |
| F-14 | 数据质量标识 UI | 1h | 展示 dq_score 与异常标志 | 不要只显示分数，要展示 invalid_range、stuck_flag、is_backfill 等标签 | 生成数据质量展示组件，根据 dq_score 和 dq_flags 显示颜色、提示文案与补偿标识。 |
| F-15 | 3D 占位与降级页 | 45min | 预留 3D 入口并提供回退逻辑 | 3D 不可用时必须自动回到 2D，且保留当前上下文 | 生成 3D 视图占位页，支持加载中、不可用提示和自动回退到 2D。 |
| F-16 | 模型治理页一期占位 | 1.5h | 展示模型列表、版本、灰度状态、回退入口 | 一期即便没有复杂模型，也要先把治理框架页面占住 | 生成模型治理页面，包含模型注册表、版本列表、灰度状态、回退操作和复核入口。 |

五、一期后端任务汇总

| 编号 | 任务 | 时长 | 目标输出 | 易漏细节 | Copilot 提示词 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 统一 API 契约骨架 | 1.5h | 建立 OpenAPI 草案、分页结构、统一响应体 | 时间戳、坐标、深度、状态枚举的字段类型必须先定死 | 生成 Spring Boot 统一 API 响应结构、分页对象、错误码枚举和 OpenAPI 注解示例。 |
| B-02 | OIDC 登录集成 | 2h | 接入 OIDC、PKCE、用户信息同步 | 不能只做本地 session；浏览器端要走标准授权流程 | 生成 Spring Security OIDC 登录集成代码，支持 PKCE、用户信息映射和统一登出。 |
| B-03 | Access / Refresh Token 刷新轮换 | 2h | 实现刷新接口、rotation、旧 token 作废 | 旧 refresh token 重放必须拒绝并告警 | 生成 token 刷新服务，支持 refresh token rotation、撤销列表和重放检测。 |
| B-04 | Token 吊销与权限收敛 | 1.5h | 支持登出、账号禁用、权限变更后的强制失效 | 权限变更后要在全平台快速收敛 | 生成 token 吊销与权限缓存失效机制，支持登出、账号禁用和权限重大变更后的全平台失效。 |
| B-05 | 应急旁路账号与审计 | 2h | 支持短期应急登录、自动失效、独立审计标记 | 旁路默认只开放指挥必需能力，不能放开高危配置入口 | 生成应急旁路登录模块，支持短期有效令牌、最小权限控制和单独审计报表标记。 |
| B-06 | Gateway 校验与限流 | 1.5h | 统一做鉴权、输入校验、限流、风控入口 | 批量导出、批量派单、模型发布等高风险接口要单独限额 | 生成 API Gateway 过滤器，支持鉴权、参数校验、限流、黑白名单和高风险接口审计。 |
| B-07 | RBAC + 数据范围 + 订阅范围 | 2h | 实现角色、辖区、topic 订阅的联合校验 | 页面权限与订阅权限必须一致，不能前端不能看后端仍推送 | 生成 RBAC 与数据范围拦截器，支持角色、区域、对象归属过滤查询并校验 topic 订阅。 |
| B-08 | 主数据表与对象链服务 | 2h | 建立 node、segment、facility、device 基础表与查询服务 | 所有业务结果必须能反查对象链 | 生成地下管网主数据中心实体、Repository 和 Service，支持 node、segment、facility、device 关联查询。 |
| B-09 | 主数据版本与并发控制 | 1.5h | 实现乐观锁、版本号、修改审计 | 资产拓扑编辑容易出现“最后写入覆盖” | 生成主数据版本控制方案，支持 optimistic lock、版本号字段与变更审计日志。 |
| B-10 | GIS 空间查询与坐标转换服务 | 2h | 提供 bbox 查询、对象点查、统一坐标转换 | 返回值不能只有 geometry，还要有对象链主键 | 生成 GIS 查询接口和统一坐标转换服务，支持 bbox 检索、对象点查和 authority_srid 到 display_srid 的转换。 |
| B-11 | 设备台账与心跳接口 | 1.5h | 实现设备注册、心跳上报、在线状态计算 | 在线状态要结合最后心跳、缓冲水位与异常标记 | 生成设备台账和心跳接口，支持设备注册、状态更新、在线离线判定和缓冲水位统计。 |
| B-12 | 统一入站 DTO 与协议适配骨架 | 2h | 统一数据接入格式：eventTime / recvTime / deviceTime / metricCode / value | 三种时间必须区分，不能都塞成 collectTime | 生成传感器数据接入骨架，定义统一 DTO 和协议适配接口，区分 eventTime、recvTime、deviceTime。 |
| B-13 | TSDB 写入与补偿写入服务 | 1.5h | 支持在线写入、补偿写入、失败重试 | 在线数据和补偿数据都要打 is_backfill 标识 | 生成时序数据写入服务，支持批量写入、is_backfill 标记、失败重试和写入耗时记录。 |
| B-14 | 数据质量评分服务 | 2h | 计算 dq_score 与 dq_flags | 数据质量不能只做校验，还要参与告警置信度判断 | 生成数据质量评分服务，根据完整性、有效性、时效性、一致性、稳定性计算 dq_score 并输出 dq_flags。 |
| B-15 | 标定与漂移管理接口 | 1.5h | 记录标定版本、有效期、漂移判定、提醒工单 | 历史原始值不能被新标定参数直接覆盖 | 生成传感器标定与漂移管理模块，支持标定版本、有效期、修正参数和漂移触发检修工单。 |
| B-16 | 边缘断网补偿接口 | 2h | 支持补偿批次、顺序号、乱序和重复处理 | 必须携带 originalSampleTime、batchNo、seqNo | 生成边缘补偿回传接口，支持 batchNo、seqNo、originalSampleTime、is_backfill，并处理乱序与重复上报。 |
| B-17 | 告警规则引擎一期骨架 | 2h | 实现阈值规则、组合规则、规则结果输出 | dq_score 会影响最终告警置信度，不是规则之外的附加信息 | 生成一期告警规则引擎骨架，支持阈值规则、组合规则、dq_score 降权和告警置信度输出。 |
| B-18 | 告警去重 / 抑制 / 升级服务 | 2h | 建立 dedupe key、抑制窗口、升级逻辑 | 去重键至少包含对象、规则、时间窗，不然会误并不同告警 | 生成告警去重与抑制服务，支持按对象、规则、时间窗计算 dedupe key，并支持升级策略。 |
| B-19 | 事件化服务 | 1.5h | 把告警转成 incident 并维护事件状态 | 不是每条告警都自动成为正式事件，低 dq_score 可能进入人工确认 | 生成告警事件化服务，根据告警级别、dq_score、去重结果和人工确认状态创建或更新 incident。 |
| B-20 | Outbox 与 Relay | 2h | 实现 outbox_event 表、认领发送、失败重试 | 要记录 event_id、trace_id、status、retry_count、last_error | 生成 Outbox 模式实现，包含 outbox_event 表结构、Relay 扫描任务和失败重试。 |
| B-21 | 幂等键与死信处理 | 1.5h | 保证工单创建、通知消费、回写消费不重复 | 建议以 incident_id + action_type + version 作为幂等键 | 生成幂等消费与死信处理模块，工单幂等键使用 incident_id + action_type + version。 |
| B-22 | 工单服务 | 2h | 实现创建、派单、接单、转派、完成、关闭、回写 | 建议先按“一事件可对应多工单”建模，兼容后续扩展 | 生成工单服务，支持创建、派单、接单、转派、完成、关闭和误报回写，并校验状态机合法性。 |
| B-23 | 通知服务 | 1.5h | 消费稳定业务事件并多通道通知 | 不要直接消费原始告警流，避免消息风暴 | 生成通知服务，消费工单已生成、已派单、已升级等稳定事件，支持多通道发送和失败重试。 |
| B-24 | WebSocket 推送网关 | 2h | 支持 WSS 握手鉴权、消息层鉴权、心跳与 ack | 要限制连接数、帧大小、空闲时长并支持补发 | 生成 WebSocket 推送网关，支持握手鉴权、消息层鉴权、Origin 校验、心跳、订阅授权和 last_ack_seq 补发。 |
| B-25 | 模型网关一期框架 | 1.5h | 完成模型注册、版本、灰度、回退、规则兜底 | 即便没有复杂模型，也必须保证超时或失败可立即回退规则链 | 生成模型网关框架，支持模型注册、版本管理、灰度发布、超时回退到规则链和审计记录。 |
| B-26 | 特征视图与算法脱敏接口 | 1.5h | 向算法工程师提供脱敏特征视图 | 算法工程师默认不能直接访问生产明细库和精确坐标 | 生成面向算法工程师的特征视图接口，默认返回脱敏数据，支持限时授权和审计记录。 |
| B-27 | 统一审计日志服务 | 1.5h | 记录登录、旁路、权限变更、派单、模型操作 | 应急旁路期间的全部操作必须能单独出报表 | 生成统一审计日志服务，记录登录、应急旁路、权限变更、派单、导出和模型回退等高风险操作。 |
| B-28 | Trace 与链路埋点中间件 | 1h | 贯穿 HTTP、消息总线、WebSocket 的 traceId 透传 | 不打通 trace_id，实时链路就无法做 SLA/SLO 验证 | 生成 traceId 中间件，支持 HTTP、消息总线和 WebSocket 透传，并把 traceId 注入日志上下文。 |

六、最容易忽略的设计细节（建议在评审时逐条过）

• Portal 不能承载业务编辑页面，否则边界会迅速漂移。

• 2D 是一期主入口，3D 只做增强与占位；3D 失效不能拖垮日常业务。

• 坐标与深度字段必须统一，不允许前端、导入程序、后端各自换算。

• 事件、工单、模型结果都必须落到对象链主键，否则后续 GIS 联动和追溯会断链。

• 告警不等于事件，事件不等于工单；三者必须有清晰状态机与转换规则。

• WebSocket 不能只做“收到就展示”，必须实现心跳、重连、ack、补发与去重。

• Refresh Token 轮换下，前端与后端都要处理并发刷新问题。

• 在线数据与补偿数据必须双口径展示，不能混成一条 SLA 统计线。

• 数据质量不只是展示分数，它还会影响规则告警与人工复核策略。

• 算法工程师默认只能看脱敏特征视图，不能直接查生产明细与精确坐标。

• 工单与通知消费必须有幂等键和死信处理，否则很容易重复派单。

• trace_id、event_time、recv_time 如果不在一期打通，后续很难再补全。

七、建议排期顺序

| 阶段 | 建议任务范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 1：冻结基础口径 | A-01 ~ A-07 | 先冻结菜单边界、对象链、坐标口径、权限矩阵、状态机、错误码和链路埋点字段。 |
| 阶段 2：先跑通主链路 | F-01 ~ F-05，F-11；B-01 ~ B-08，B-11 ~ B-14，B-17 ~ B-24，B-28 | 优先打通认证、主数据、GIS、设备接入、时序写入、告警事件工单、WebSocket 推送。 |
| 阶段 3：补完管理能力 | F-06 ~ F-10，F-12 ~ F-14；B-09、B-10、B-15、B-16、B-26、B-27 | 补齐图层控制、趋势分析、详情页、数据质量、标定漂移、审计与算法脱敏接口。 |
| 阶段 4：预留二期扩展位 | F-15、F-16；B-25 | 把 3D 占位、模型治理页与模型网关框架先做出来，确保二期插槽稳定。 |

八、结语

• 这份任务清单的目标，不是把页面先堆出来，而是让一期就形成可持续演进的工程骨架。

• 建议你在正式排期前，先组织一次“口径冻结会”，专门确认平台边界、对象链、状态机、权限矩阵、坐标规则和实时链路指标。

• 确认完成后，再按本文件中的前端 / 后端任务并行推进，效率会明显高于“边写边改边返工”的方式。